## Sheet1
[6 empty] | Dostępności osób w zespole - sprint 0 | [15 empty] | Dostępności osób w zespole - sprint 1
[5 empty] | PO |  |  |  | SM | [12 empty] | PO |  |  |  | SM
|  |  | Dzień | Data | Agnieszka | Wiktoria | Mateusz | Maks | Kuba | Krzysiek | Adam | Paweł | Co wpłynie na naszą dostępność? | [6 empty] | Dzień | Data | Agnieszka | Wiktoria | Mateusz | Maks | Kuba | Krzysiek | Adam |  | Co wpłynie na naszą dostępność?
|  | Tydzień 1 (1/2) | Środa | 18.10. | 1.5 | 1.5 | NA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | NA | Święta listopadowe - 1,2,3,11.11 wolne na AGH | [5 empty] | Tydzień 1 (1/2) | Środa | 22.11 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  | Brak spotkania z MPT 29.11
|  |  | Czwartek | 19.10. | 0 | 0.5 | NA | 0 | 0 | 0.5 | 1 | NA | [7 empty] | Czwartek | 23.11 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1
|  |  | Piątek | 20.10. | 1 | 0.5 | NA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | NA | Zmiany w zespole | [6 empty] | Piątek | 24.11 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  |  | Sobota | 21.10. | 0 | 1 | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | NA | [7 empty] | Sobota | 25.11 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Niedziela | 22.10. | 1 | 0 | NA | 0 | 1 | 1 | 1 | NA | [7 empty] | Niedziela | 26.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Tydzień 2 | Poniedziałek | 23.10. | 0 | 0 | NA | 1 | 0.5 | 0 | 0 | NA | [6 empty] | Tydzień 2 | Poniedziałek | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | Wtorek | 24.10. | 0.5 | 1 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | ` | [6 empty] | Wtorek | 28.11 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tutaj dołącza do nas Mateusz! |  | Środa | 25.10. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | NA | [7 empty] | Środa | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Czwartek | 26.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | [7 empty] | Czwartek | 30.11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Piątek | 27.10. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | NA | [7 empty] | Piątek | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1
|  |  | Sobota | 28.10. | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | NA | [7 empty] | Sobota | 2.12 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2
|  |  | Niedziela | 29.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA | [7 empty] | Niedziela | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Tydzień 3 | Poniedziałek | 30.10. | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | NA | [6 empty] | Tydzień 3 (1/2) | Poniedziałek | 4.12 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0
|  |  | Wtorek | 31.10. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | [7 empty] | Wtorek | 5.12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środa | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
|  |  | Czwartek | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | [6 empty] | Spotkania* |  |  | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5
|  |  | Piątek | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | [6 empty] | Całkowita dostępność na sprint |  |  | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.5 |  | Całkowita dostępność na sprint |  | 39.5
|  |  | Sobota | 4.11 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
|  |  | Niedziela | 5.11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
|  | Tydzień 4 | Poniedziałek | 6.11 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | NA
|  |  | Wtorek | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA
|  |  | Środa | 8.11 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | NA | [10 empty] | Sprint 1 - pomiar spalania
|  |  | Czwartek | 9.11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
|  |  | Piątek | 10.11 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | NA | [6 empty] | Stworzy Load'er danych |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estymowany czas
|  |  | Sobota | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rzeczywisty czas
|  |  | Niedziela | 12.11 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | NA | [6 empty] | Przygotowanie schematu blokowego algorytmu |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 5.3333 | 5.3333 | Estymowany czas
|  | Tydzień 5 | Poniedziałek | 13.11 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | Rzeczywisty czas
|  |  | Wtorek | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA | [6 empty] | Przygotowanie danych testowych |  |  | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | Estymowany czas
|  |  | Środa | 15.11 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | NA | [9 empty] | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Rzeczywisty czas
|  |  | Czwartek | 16.11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | [6 empty] | Stworzyć dokumentację produktu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | Estymowany czas
|  |  | Piątek | 17.11 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Rzeczywisty czas
|  |  | Sobota | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA | [6 empty] | Nauka o Scrum |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Estymowany czas
|  |  | Niedziela | 19.11 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | NA | [9 empty] | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | Rzeczywisty czas
|  |  | Poniedziałek | 20.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
|  |  | Wtorek | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |  |  |  | Cotygodniowe zadania PO i SM
[18 empty] | Backlog grooming |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estymowany czas
|  | Spotkania* |  |  | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | NA | Całkowita dostępność na sprint | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Rzeczywisty czas
|  | Całkowita dostępność na sprint |  |  | 13 | 12.5 | 10 | 13.5 | 13 | 14.5 | 11.5 | NA |  | 88 |  |  |  | Przygotowanie do spotkań Scrum'owych |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Estymowany czas
[22 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rzeczywisty czas
[22 empty] | Agnieszka | Wiktoria | Mateusz | Maks | Kuba | Krzysiek | Adam
[21 empty] | SUM: | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 7
[30 empty] | Estymowany czas na spirnt | 35
[18 empty] | Całkowita dostępność na sprint - SUM sprint 1 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0.5 |  | Całkowity czas poświęcony na spint | 41.5
Sprint 0 - pomiar spalania
|  | Wypełnienie diagramów w Miro (Business Lean Canvas, Personas, User Flow) |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estymowany czas
[5 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | Rzeczywisty czas
|  | Analiza rynku |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estymowany czas
[5 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | Rzeczywisty czas
|  | Skonfigurowanie narzędzi – środowiska pracy |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Estymowany czas
[5 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | Rzeczywisty czas
|  | Uzupełnić User Story Map |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Estymowany czas
[5 empty] | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 1 | 2 | Rzeczywisty czas
|  | Nauka o Scrum |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Estymowany czas
[5 empty] | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | Rzeczywisty czas
|  | Przygotowanie backlogu |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Estymowany czas
[5 empty] | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | Rzeczywisty czas
|  | Zapoznać się z koncepcją Double Diamond |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Estymowany czas
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rzeczywisty czas
|  | Zapoznać się ze Scrum Guidem |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Estymowany czas
[5 empty] | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | Rzeczywisty czas
|  | Przygotowanie do retrospective 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Estymowany czas
[5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | Rzeczywisty czas
|  | Przygotowanie do planning 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Estymowany czas
[5 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Rzeczywisty czas
Cotygodniowe zadania PO i SM |  | Backlog grooming |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estymowany czas
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rzeczywisty czas
|  | Przygotowanie do spotkań Scrum'owych |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Estymowany czas
[5 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Rzeczywisty czas
[5 empty] | Agnieszka | Wiktoria | Mateusz | Maks | Kuba | Krzysiek | Adam
|  |  |  | SUM: | 16 | 13 | 12 | 13.5 | 15 | 13.5 | 11.5
[13 empty] | Estymowany czas na spirnt |  | 87.5
|  | Całkowita dostępność na sprint - SUM sprint 1 |  |  | -3 | -0.5 | -2 | 0 | -2 | 1 | 0 |  | Całkowity czas poświęcony na spint |  | 94.5
Dostępności osób w zespole - sprint 2
[5 empty] | PO |  |  |  | SM
|  |  | Dzień | Data | Agnieszka | Wiktoria | Mateusz | Maks | Kuba | Krzysiek | Adam |  | Co wpłynie na naszą dostępność? |  |  |  | * - Spotkania są odliczane ponieważ podczas rozmyślania o spalaniu zespołu zostaly one odjęte
|  | Tydzień 1 (1/2) | Środa | 6.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Kolokwium z MPT (14.12)
|  |  | Czwartek | 7.12 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | Piątek | 8.12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sobota | 9.12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Niedziela | 10.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Tydzień 2 | Poniedziałek | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | Wtorek | 12.12 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Środa | 13.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  | Czwartek | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Piątek | 15.12 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1
|  |  | Sobota | 16.12 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2
|  |  | Niedziela | 17.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Tydzień 3 (1/2) | Poniedziałek | 18.12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0
|  |  | Wtorek | 19.12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Spotkania* |  |  | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
|  | Całkowita dostępność na sprint |  |  | 7.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5
Sprint 0
|  |  |  | Agnieszka | Wiktoria | Mateusz | Maks | Kuba | Krzysiek | Adam
|  | Sprint 0 dostepnosci |  | 13 | 12.5 | 10 | 13.5 | 13 | 14.5 | 11.5
|  |  |  | Agnieszka | Wiktoria | Mateusz | Maks | Kuba | Krzysiek | Adam
|  | Rzeczywisty czas |  | 16 | 13 | 12 | 13.5 | 15 | 13.5 | 11.5
Sprint 1
|  |  |  | Agnieszka | Wiktoria | Mateusz | Maks | Kuba | Krzysiek | Adam
|  | Sprint 1 dostepnosci |  | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.5
|  |  |  | Agnieszka | Wiktoria | Mateusz | Maks | Kuba | Krzysiek | Adam
|  | Rzeczywisty czas |  | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 7